АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта  2025 года                                 № 28                           х. Красный Октябрь

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2024 год.

В соответствии с постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от  09.10.2018 года №97 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения, руководствуясь Уставом Краснооктябрьского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  по муниципальной  программе Краснооктябрьского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденного распоряжением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 30.11.2018 № 116 «Об утверждении муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика  правонарушений»  за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения                                                                                       О.И.  Курица

Приложение

к  постановлению

Администрации Краснооктябрьского

сельского поселения от

04.03.2024 г №28

Отчет о реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения

«Обеспечение общественного правопорядка и профилактика правонарушений» за 2024 г.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного правопорядка и профилактика правонарушений» была утверждена постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения 30.11.2018 №116 .

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-снижение уровня коррупционных проявлений в органах исполнительной власти Краснооктябрьского сельского поселения;

-предупреждение террористических и экстремистских проявлений;

-снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков;

Задачи программы:

- совершенствование правового и организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер;

-усиление взаимодействия с институтами гражданского общества;

-повышение уровня межведомственного взаимодействия;

-проведение просветительских, образовательных, пропагандистских мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

-усиление антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта и других объектов с массовым пребыванием граждан;

-повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма;

-привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений для обеспечения максимальной эффективности и профилактике экстремизма и терроризма;

-проведение воспитательной ,пропагандистской работы с населением Краснооктябрьского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности;

-Мониторинг развития наркоситуации в Краснооктябрьского  сельском поселении;

-формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек;

-раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации;

-развитие системы наркологической помощи больным наркоманией  и их социальной реабилитации;

-принятие мер по устранению условий ,способствующих распространению наркомании;

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-заключен Договор №2 от 11.01.24 г. на оказание услуг видеонаблюдение Безопасный город

II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной

программы.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде «Обеспечение общественного правопорядка и профилактика правонарушений» было предусмотрено  14 мероприятий:

### Основное мероприятие 1.1. совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции

### Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Краснооктябрьского сельского поселения.

### В рамках реализации данного мероприятия,  в соответствии с требованиями Федерального закона 283-ФЗ «О противодействии коррупции» муниципальные служащие Краснооктябрьского сельского поселения обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в результате чего для муниципальных служащих были разработаны памятки  о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

### Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности  Краснооктябрьского сельского поселения, должности муниципальной службы Краснооктябрьского сельского поселения (далее должностные лица) антикоррупционных норм.

### В рамках реализации данного мероприятия Постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения, были утверждены стандарты антикоррупционного поведения муниципального служащего администрации Краснооктябрьского сельского поселения.

### Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Краснооктябрьского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики.

### В рамках реализации данного мероприятия было принято распоряжение «О назначении должностного лица ответственного за проведение антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА Администрации Краснооктябрьского сельского поселения»

### Основное мероприятие 1.5 . Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

### В рамках реализации данного мероприятия принимаются меры по снижению коррупционных рисков, основываются они  на комплексном подходе к процессу осуществления закупок: на повышении уровня открытости и прозрачности всех этапов осуществления закупок, повышается уровень профессионализма заказчиков Краснооктябрьского сельского поселения  контрактной системы в сфере закупок, и их персональной ответственности за эффективность осуществления закупок и результативность обеспечения муниципальных нужд. Закупки осуществляются в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ,а так же Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Было разработано Постановление «Об утверждении антикоррупционного стандарта деятельности Администрации Краснооктябрьского сельского поселения, в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». Договор № 2024.1064162 от 23.09.2024 года настольные календари. Договор №36 от 10.10.2024 год стенд перекидной.

### Основное мероприятие 1.6. Рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Краснооктябрьского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов.

### За отчетный период данное мероприятие не было реализовано.

### Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц.

### Основное мероприятие 1.8. Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения

### За отчетный период данное мероприятие  было реализовано.

### Основное мероприятие 2.1.Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму.

### В рамках реализации данного мероприятия была разработана и утверждена программа «Обеспечение общественного правопорядка и профилактика правонарушений» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма». Так же проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий и  был заключен договор №15 от 04.03.2024 оплата за приобретение баннера с люверсами на тематику «Своих не бросаем»;  муниципальный контракт №12 от 01.03.2024 года приобретение баннера с люверсами «Своих не бросаем» хъ.Красный Октябрь;

### Основное мероприятие 2.2. Информирование и просвещение населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов.

### В рамках реализации данного мероприятия проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, путем распространения информационных материалов, проводится разъяснительная работы и иные мероприятия.

### Основное мероприятие 3.1. Расходы по информированию населения (в т.ч СМИ) по вопросам здорового образа жизни, предупреждения употребления наркотиков.

### Основное мероприятие 3.2. Разработка, издание и распространение буклетов/памяток профилактической направленности.

### В рамках реализации данного мероприятия проводились спортивные турниры среди молодежи поселения в рамках пропаганды «Жизнь без наркотиков».

### Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году приведены в Таблице 2  к настоящему отчету.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствие с планом её реализации. К положительным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы и выполнение запланированных мероприятий, относятся достаточно своевременное финансирование подпрограмм и достаточная степень координации взаимодействия соисполнителей по всем направлениям деятельности.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

-оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

-повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии;

-снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков;

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 43,7 тыс. руб. Фактические расходы денежных средств составили 43,7 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

V. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы определяется на основании оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

1.Эффективность хода реализации целевого показателя определяется по формуле:

Эо = ИДп/ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя;

ИЦп – значение показателя, утвержденное программой.

Эп1 = 2/2=1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1,0  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом=Мв/М

где:

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации.

СРом=14/=1,0

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 100 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы.

3.Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается по формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

Зф- фактические бюджетные расходы;

Зп-плановые бюджетные ассигнования.

ССуз = 29,9 тыс.руб./29,9 тыс.руб.=1,0

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по формуле:

Эис = СРом/ССуз,

где:

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Эис = 0,6/1=0,6

Бюджетная эффективность реализации программы удовлетворительная.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=ЭоХ0,5+СРомХ0,3+ЭисХ0,2

УРпр=1,0Х0,5+0,6Х0,3+0,6Х0,2=0,8

4.Уровень реализации муниципальной программы в 2024 году хороший.

VI. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия по муниципальной программе в 2024 году выполнены в не в полном объеме, работа по реализации неисполненных мероприятий будет активизирована по мере необходимости исполнения конкретного мероприятия .

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2024 год составила 100%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Программа подлежит дальнейшей реализации.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы  «Обеспечение общественного правопорядка и профилактика правонарушений» за 2024 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Краснооктябрьском сельском поселении | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Ведущий специалист по правовой и каровой работе Иваненко Е.Н.. | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативно правового регулирования в сфере противодействия коррупции. | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Ведущий специалист по правовой и каровой работе Иваненко Е.Н. | 31.12.2030 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | Проведение экспертизы НПА. | В рамках реализации данного мероприятия, проводилась экспертиза НПА на предмет коррупционных нарушений. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Краснооктябрьского сельского поселения. | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Ведущий специалист по правовой и каровой работе Иваненко Е.Н. | 31.12.2030 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | Предотвращение конфликта интересов. | В рамках реализации данного мероприятия, в соответствии с требованиями Федерального закона -ФЗ «О противодействии коррупции» муниципальные служащие Краснооктябрьского сельского поселения обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в результате чего для муниципальных служащих были разработаны памятки о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Краснооктябрьского сельского поселения, должности муниципальной службы Краснооктябрьского сельского поселения (далее должностные лица)антикоррупционных норм. | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Ведущий специалист по правовой и каровой работе Иваненко Е.Н. | 31.12.2030 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | Стандарты антикоррупционного поведения муниципальных служащих. | В рамках реализации данного мероприятия Постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения, были утверждены стандарты антикоррупционного поведения муниципального служащего администрации Краснооктябрьского сельского поселения. |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Краснооктябрьского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики. | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Ведущий специалист по правовой и каровой работе Иваненко Е.Н. | 31.12.2030 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | Проведение экспертизы НПА. | В рамках реализации данного мероприятия, проводилась экспертиза НПА на предмет коррупционных нарушений. |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Ведущий специалист по правовой и каровой работе Иваненко Е.Н. | 31.12.2030 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Снижение коррупционных рисков в сфере закупок. | В рамках реализации данного мероприятия принимаются меры по снижению коррупционных рисков, основываются они на комплексном подходе к процессу осуществления закупок: на повышении уровня открытости и прозрачности всех этапов осуществления закупок, повышается уровень профессионализма заказчиков Краснооктябрьского сельского поселения контрактной системы в сфере закупок, и их персональной ответственности за эффективность осуществления закупок и результативность обеспечения муниципальных нужд. Закупки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ,а так же Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Краснооктябрьского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Ведущий специалист по правовой и каровой работе Иваненко Е.Н. | 31.12.2030 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Поведение социологических исследований по уровню коррупции. | За отчетный период данное мероприятие не было реализовано. | По мере необходимости. |
|  | Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Ведущий специалист по правовой и каровой работе Иваненко Е.Н. | 31.12.2030 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере коррупции. | В рамках реализации данного мероприятия был заключен Договор №ЛНС 1801023 от от 20.10.2023 на оказание образовательных услуг по повышению квалификации гос.служащих по программе «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления». | По мере необходимости. |
|  | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения. | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Ведущий специалист по правовой и каровой работе Иваненко Е.Н | 31.12.2030 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Проведение разъяснительной работы в сми по вопросам противодействия коррупции. | За отчетный период данное мероприятие было реализовано. | По мере необходимости. |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму. . | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Старший инспектор Иванова Т.В. | 31.12.2030 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности. | В рамках реализации данного мероприятия была разработана и утверждена программа «Обеспечение общественного правопорядка и профилактика правонарушений» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма». Так же проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, проведения разъяснительной работы среди населения и иных мероприятий. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Информирование и просвещение населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности. | В рамках реализации данного мероприятия проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, путем распространения информационных материалов, проводится разъяснительная работы и иные мероприятия. |  |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Расходы по информированию населения (в т.ч СМИ) по вопросам здорового образа жизни, предупреждения употребления наркотиков | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Старший инспектор Иванова Т.В.. | 31.12.2030 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Проведение мониторинга наркоситуации в Краснооктябрьском сельском поселении. | За отчетный период данное мероприятие было реализовано. | По мере необходимости. |
|  | Основное мероприятие 3.2.Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании. | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Старший инспектор Иванова Т.В | 31.12.2030 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Профилактика наркомании путем вовлечения молодежи в спортивные мероприятия. | В рамках реализации данного мероприятия проводились спортивные турниры среди молодежи поселения в рамках пропаганды «Жизнь без наркотиков». |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Разработка, издание и распространение буклетов/памяток профилактической направленности | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Старший инспектор Иванова Т.В | 31.12.2030 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Пропаганда антинаркотического мировоззрения путем публикации информации в печатных изданиях. | За отчетный период данное мероприятие было реализовано. | По мере необходимости. |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Обеспечение общественного правопорядка и профилактика правонарушений»   за 2024 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
|  | Бюджет поселения | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Краснооктябрьском сельском поселении» | Всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | Бюджет поселения | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Обучение по вопросам противодействия коррупции. | Всего, <3> | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Краснооктябрьском сельском поселении» | Всего | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
|  | Бюджет поселения | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие |  | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие |  | - | - | - |