АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта  2025 года                                     № 32                                              х. Красный Октябрь

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения

«Развитие Культуры в Краснооктябрьском

сельском поселении» за 2024 год.

В соответствии с постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от  09.10.2018 года № 97 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения, руководствуясь Уставом Краснооктябрьского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  по муниципальной  программе Краснооктябрьского сельского поселения «Развитие Культуры в Краснооктябрьском сельском поселении», утвержденного 30.11.2018 г №113Об утверждении муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Развитие Культуры в Краснооктябрьском сельском поселении» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения                                                                                                       И.О. Курица

Приложение

к  постановлению

Администрации Краснооктябрьского

сельского поселения от

04.03.2025 г №32

Отчет о реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2024 г.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения 30.11.2018 №113 .

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-создание максимально благоприятных  условий для дальнейшего развития культуры и искусства, разностороннего развития творческих способностей различных возрастных  и социальных категорий населения, воспитание гражданственности, формирование здорового образа жизни, сохранение культурных традиций сельских жителей;

Задачи программы:

- пропаганда достижений культуры и искусства путем организации и проведения сельских праздников;

-формирование нравственного и эстетического вкуса;

-обеспечение свободного доступа к культурному досугу и отдыху;

-развитие всех жанров самодеятельного творчества;

-развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- согласно соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнение работ) №1 от 29.12.2023 года была перечислена субсидия на выполнения муниципального задания в размере 4461,3 тыс. рублей;

- согласно соглашения о предоставление  целевой субсидии на обновление материально технической базы домов культуры в размере 292,4 тыс. рублей;

- согласно соглашения о предоставлении целевой субсидии (Инициативные проекты)на приобретение русских костюмов для ансамбля «Русская душа» 429,9

На территории Краснооктябрьского сельского поселения в 2024 г.  3 структурных подразделений учреждения культуры.

Работники культуры осуществляют свою деятельность по утвержденной социально-культурной программе.

-на сайтах Instagram , в Контакте, и «Одноклассниках» открыты странички каждого структурного подразделения на которых демонстрировались: презентации, концертные программы, музыкальные минутки  театрализованные представление с участием  самодеятельных артистов, ко всем значимым датам.

- на сайте учреждения «Краснооктябрьский  сдк .рф» периодически  размещается информация с фотографиями о мероприятиях проведенных на территории Краснооктябрьского сельского поселения.

Вся работа учреждения направлена на приобщение жителей поселения  к творчеству, культурному развитию  населения.

II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной

программы.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде «Развитие культуры» было предусмотрено 2  мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности.

В рамках реализации данного мероприятия, создавались условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности и повышался творческий потенциал самодеятельности коллективов народного творчества.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году приведены в Таблице 2  к настоящему отчету.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствие с планом её реализации. К положительным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы и выполнение запланированных мероприятий, относятся достаточно своевременное финансирование подпрограмм и достаточная степень координации взаимодействия исполнителей по всем направлениям деятельности.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

-улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

-обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;

-увеличение численности любительских творческих коллективов, кружков, различной направленности;

-повышение качества проводимых мероприятий и оказанных услуг учреждениями культуры;

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств областного бюджета 429,8 средств бюджета поселения по плану составил 4811,8 тыс. руб. Фактические расходы денежных средств составили 5241,5 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

V. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы определяется на основании оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

1.Эффективность хода реализации целевого показателя определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя;

ИЦп – значение показателя, утвержденное программой.

Эп1 = 1/1=1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1,0 ,  что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом=Мв/М

где:

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации.

СРом=1/1=1,0

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 1,0 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы.

3.Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается по формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

Зф- фактические бюджетные расходы;

Зп-плановые бюджетные ассигнования.

ССуз = 5241,6 тыс.руб./5241,5 тыс.руб.=1

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по формуле:

Эис = СРом/ССуз,

где:

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Эис = 1,0/1,0=1,0

Бюджетная эффективность реализации программы отличная.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=ЭоХ0,5+СРомХ0,3+ЭисХ0,2

УРпр=0,1Х0,5+0,1Х0,3+0,1Х0,2=1,0

4.Уровень реализации муниципальной программы в 2024 году высокий.

VI. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия по муниципальной программе в 2024 году выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2024 год составила 100,0%. Следовательно, программа реализовалась на высоком уровне.

Программа подлежит дальнейшей реализации.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы  «Развитие культуры»

за 2023 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности. | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения И МБУК «Краснооктябрьский СДК» директор Стадникова Ю.О. | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Создание максимально благоприятных условий для дальнейшего развития культуры. | Повышение качества проводимых мероприятий и оказанных услуг. |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Развитие культуры»   за 2024 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 5241,6 | 5241,6 | 5241,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 5241,6 | 5241,6 | 5241,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 4811,7 | 4811,7 | 4811,7 |
|  | - областного бюджета | 429,9 | 429,9 | 429,8 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. | Всего | 5241,6 | 5241,6 | 4811,7 |
|  | Бюджет поселения | 4811,7 | 4811,7 | 4811,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  |  | - | - | - |
| ъ | - областного бюджета | 429,9 | 429,9 | 429,8 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности. | Всего, <3> | 4811,7 | 4811,7 | 4811,7 |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа « Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуго-вых мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |