АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля   2021 года                             №31                                   х. Красный Октябрь

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения

«Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении»

за 1 квартал 2021 года.

В соответствии с постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от  31.01.2018 года № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения, руководствуясь Уставом Краснооктябрьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  по муниципальной  программе Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении», утвержденного распоряжением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 30.11.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении»  за 1 квартал 2021 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения                                                                             О.И.Курица

Приложение к постановлению Администрации

Краснооктябрьского сельского поселения   12.04.2021 года №31

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении» за 1 квартал 2021 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. За отчетный период по данному мероприятию производились Благоустройство территории |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения | Подпрограмма 1. «Уличное освещение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1403,1 | 336,0 | 0 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | Администрация Краснооктябрьского селького поселения | Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 400,0 | 0,0 | 0 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | Администрация Краснооктябрьского селького поселения | Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1454,0 | 7,2 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 3257,1 | 343,2 | 0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.