АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября  2016 года                             №   200                      х. Красный Октябрь

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Краснооктябрьского сельского поселения» за 3 квартал  2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от  16.08.2013 года № 77 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения, руководствуясь Уставом Краснооктябрьского сельского поселения, администрация Краснооктябрьского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  по муниципальной       программе Краснооктябрьского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Краснооктябрьского сельского поселения», утвержденного постановление Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 30.09.2013 № 106 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы  Краснооктябрьского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Краснооктябрьского сельского поселения»    за  3 квартал  2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения                                                                                  О.И.Курица

Приложение к    постановлению

Администрации Краснооктябрьского сельского поселения

от  13.10.2016г.№200

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Краснооктябрьского сельского поселения»  за 3 квартал   2016 года.

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Преду-смотрено муниципаль-ной программой | Предусмотре-но свод-ной бюджетной роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснооктябрьского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на ремонт водопроводной сети | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 534,6 | 534,6 | 458,5 | - |
| 1..2. | Расходы по регистрации права муниципальной собственности | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 33,4 | 33,4 | 14,7 | - |
| 1.3 | Сопровождение программного обеспечения «Информационно аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Краснооктябрьского сельского поселения» | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6,1 | 6,1 | 5,5 | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 574,1 | 574,1 | 478,7 |  |