АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«08» сентября 2020  года                  №   69                           х. Красный Октябрь

О проведении осеннего месячника по

наведению санитарного порядка

на территории Краснооктябрьского

сельского поселения

Во исполнение п.1.1.1 распоряжения Правительства Ростовской области от 04.03.2015 № 93 «О некоторых мерах по сохранению благоприятной  окружающей среду и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Краснооктябрьское сельское поселение».

- Организовать проведение на территории Краснооктябрьского сельского поселения с 17.09.2020 г. по 10.10.2020 г. - осеннего месячника чистоты.

- Создать постоянную комиссию по организации и контролю за ходом по наведению санитарного порядка (приложение 1).

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению осеннего месячника чистоты на территории Краснооктябрьского сельского поселения (приложение 2).

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям выполнить работы по благоустройству и улучшению санитарного состояния своих территорий.

- Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Краснооктябрьского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения                                                                       О.И. Курица

Приложение 1

к распоряжению

Главы Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения

№ 69 от «08»сентября 2020г.

Состав

постоянной комиссии по организации и контролю за ходом наведения санитарного порядка на территории Краснооктябрьского сельского поселения в период проведения осеннего месячника чистоты

Председатель комиссии: Курица О.И. –   Глава Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения

Члены комиссии:

| Шебалков А.В. | – | Генеральный директор ЗАО «Красный Октябрь» (по согласованию) |
| --- | --- | --- |

| Благих Н.А. | – | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Администрации Краснооктябрьского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Гапонова Л.В. | – | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ и ЧС Администрации Краснооктябрьского сельского поселения |
| Слезова И.А. | – | депутат Краснооктябрьского сельского поселения (по согласованию) |
| Котляренко Е.И. | – | депутат Краснооктябрьского сельского поселения (по согласованию) |
| Пономаренко С.А. | – | депутат Краснооктябрьского сельского поселения (по согласованию) |
| Барановский М.В. | – | директор Краснооктябрьской СОШ (по согласованию) |
| Ермакова И.П. | – | директор Красноманычской ООШ (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению

Главы Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения

№ 69 от «08»сентября 2020г.

План

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Краснооктябрьского сельского поселения в период осеннего месячника чистоты

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить объекты проведения мероприятий месячника чистоты и виды работ на них | сентябрь | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |
| 2. | Определить планируемое число участников мероприятий месячника чистоты (в том числе Административных работников, сотрудников предприятий и организаций, жителей) и специализированной техники | сентябрь | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |
| 3. | Организовать оповещение населения о проведении мероприятий осеннего месячника чистоты | сентябрь | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |
| 4. | Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству памятных и мемориальных мест, мест захоронения участников Великой Отечественной войны | 17.09. – 10.10 | Администрация, СДК, организации, предприятия различных форм собственности |
| 5. | Провести объезды территории поселения, в том числе и водоохранных зон водных объектов | 17.09. – 10.10 | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |
| 6. | Провести мероприятия по благоустройству населенных пунктов с привлечением жителей, организаций и предприятий, ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | 17.09. – 10.10 | Администрация, СДК, организации, предприятия различных форм собственности |
| 7. | Обеспечить утилизацию мусора, собранного в ходе месячника чистоты, на специализированный полигон | 17.09. – 10.10 | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |
| 8. | Подготовить отчет о проделанной работе в администрацию Веселовского района | до 10:00 10.10.2020 | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |

Глава Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения                                                                           О.И. Курица